ZARZĄDZENIE NR A/93/21

PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY

z dnia 10 czerwca 2021 r.

**w sprawie realizacji działań objętych procedurą**

**Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w wykonaniu uchwały
nr XXX/311/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawieokreślenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego w gminie Miasto Puławy oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2113) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących części wydatków z budżetu miasta Puławy na 2022 r., zgodnie z:

1. „Harmonogramem konsultacji w roku 2021 dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy na rok 2022”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. „Harmonogramem wdrożenia w roku 2021 Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy na rok 2022” określającym koordynatorów, realizujących i terminy poszczególnych etapów wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Kwota z budżetu Miasta Puławy przeznaczona na Budżet Obywatelski w 2022 roku wynosić będzie 500 000,00 zł.
2. Kwota Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w ust. 1 zostanie rozdysponowana według następujących zasad:
3. kwota 150 000,00 zł przeznaczone będzie na projekty małe, przy czym wysokość środków jaka może zostać przeznaczona na realizację projektu małego, nie może przekroczyć kwoty 37 500,00 zł;
4. kwota 350 000,00 zł przeznaczona będzie na projekty duże, przy czym wysokość środków jaka może zostać przeznaczona na realizację projektu dużego, nie może przekroczyć kwoty 175 000,00 zł.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Puławy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr A/93/21

Prezydenta Miasta Puławy

z dni 10 czerwca 2021 r.

|  |  |
| --- | --- |
| 21.06-21.07.2021 | Składanie przez mieszkańców Puław propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Wypełnione formularze należy składać * w Punkcie Obsługi Urzędu Miasta Puławy w godz. od 8:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz od 8:30 do 15:30 – wtorek,
* za pośrednictwem Internetu od 21.06 od godz. 8.00 do 21.07 do godz. 15.00
 |
| do 18.08.2021 | Zaopiniowanie wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców projektów przez Zespół ds. Opiniowania Projektów i przekazanie ich Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Puławy. |
| do 24.08.2021 | Podanie do publicznej wiadomości listy zaopiniowanych projektów  |
| do 27.08.2021 | Procedura odwoławcza dla wnioskodawców projektów. |
| do 10.09.2021 | Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów. |
| 21-28.09.2021 | Głosowanie internetowe mieszkańców Puław potrwa od 21.09 od godz. 8:00 do 28.09 do godz. 16:00. Na potrzeby głosowania internetowego w Urzędzie Miasta Puławy zostaną oddane do dyspozycji głosujących komputery stacjonarne, za pośrednictwem których będzie można oddać głos. Nad prawidłowością głosowania czuwać będzie dwóch członków Komisji Wyborczej powołanej w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Puławy.Komputery dostępne będą w godzinach pracy Punktu Obsługi: od 8:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz 8:30 -15:30 – wtorek. |
| do 01.10.2021 | Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania. |
| do 15.11.2021 | Wprowadzenie projektów o największej liczbie głosów mieszkańców w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski do projektu budżetu Miasta Puławy na rok 2020. |

**HARMONOGRAM KONSULTACJI W ROKU 2021 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA**

**PUŁAWY NA ROK 2022**

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr A/93/21

Prezydenta Miasta Puławy

z dnia 10 czerwca 2021 r.

**HARMONOGRAM WDROŻENIA W ROKU 2021**

**BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY NA ROK 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Koordynator** | **Realizujący** | **Termin** |
| **Etap I: AKCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA W PROCESIE WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO** |
| 1. | Upowszechnianie informacji o Budżecie Obywatelskim na stronie miejskiej, mediach społecznościowych oraz w innych środkach masowego przekazu. | WK | WK | na każdym etapie wdrażania budżetu |
| 3.  | Informowanie mieszkańców Puław o terminach, sposobie i miejscu głosowania. | WK | WK | do 21.09.2021 |
| **Etap II: ZGŁASZANIE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PROPOZYCJI PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO** |
| 4.  | Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław oraz naborze propozycji projektów. | WK | WK | do 10.06.2021 |
| 5. | Rejestrowanie propozycji projektów zgłoszonych przez mieszkańców Puław. | WK | WK | od 21.06 do 21.07.2021 |
|  **Etap III: OPINIOWANIE I ANALIZA ZGŁOSZONYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO** |
| 6. | Opracowanie „Karty analizy zgłoszonego projektu”. | WK | WK | 07. 2021 |
| 7. | Powołanie Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych projektów. | WK | Prezydent Miasta | do 22.07.2021 |
| 8. | Weryfikacja uprawnień osób zgłaszających projekty na „Karcie analizy”. | WK | SO, Zespół ds. opiniowania projektów | do 26.07.2021 |
| 9. | Zaopiniowanie każdej zgłoszonej propozycji projektu pod względem stanu formalno-prawnego, praktycznej możliwości realizacji, charakteru projektu, możliwości realizacji bez podziału na etapy, szacunkowego kosztu realizacji oraz spełnienia warunku o nieprzekraczaniu kwoty w ramach Budżetu Obywatelskiego. | WK | Zespół ds. opiniowania projektów, wydziały UM i jednostki | do 18.08.2021 |
| 10. | Sporządzenie zestawień wszystkich zaopiniowanych projektów zgłoszonych przez mieszkańców z informacją o wydanej opinii na temat możliwości realizacji lub braku możliwości realizacji wraz z podaniem uzasadnienia oraz poinformowanie wnioskodawców. | WK | Zespół ds. opiniowania projektów | do 18.08.2021 |
| 11. | Przekazanie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta zestawień wszystkich zaopiniowanych projektów zgłoszonych przez mieszkańców wraz z formularzami zgłoszonych projektów i „Kartami analizy”. | WK | Prezydent Miasta | do 18.08.2021 |
| 12. | Zatwierdzenie listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców oraz przekazanie jej Prezydentowi Miasta wraz z formularzami projektów i „Kartami analizy”. | WK | BRMDoraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta | do 24.08.2021 |
| 13. | Podanie do publicznej wiadomości listy zaopiniowanych projektów | WK | WK | do 24.08.2021 |
| 14. | Procedura odwoławcza | WK | Prezydent Miasta PuławyDoraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego | do 27.08.2021 |
| 15. | Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców. |  |  | do 10.09.2021 |
| **Etap IV: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO** |
| 14.  | Powołanie Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego. | WK | Prezydent Miasta | do 21.09.2021 |
| 15. | Podanie do publicznej wiadomości terminu i sposobu głosowania poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. | WK | WK | do 21.09.2021 |
| 16. | Opracowanie elektronicznej „Karty do głosowania”. Zaciągnięcie bazy mieszkańców uprawnionych do głosowania do systemu elektronicznego i przygotowanie systemu do głosowania.  | WK | CUW, WK | do 21.09.2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Przeprowadzenie głosowania internetowego. | WK | WK, CUW, Komisja Wyborcza Budżetu Obywatelskiego | od 21 do 28.09.2021 |
| 18. | Podsumowanie wyników głosowania internetowego. | WK | WK, CUW | do 29.09.2021  |
| 19. | Przekazanie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Puławy protokołu głosowania mieszkańców. | WK | Komisja Wyborcza Budżetu Obywatelskiego | do 30.10.2021 |
| 20. | Ustalenie ostatecznej listy projektów do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców w ramach środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski i przekazanie jej Prezydentowi Miasta z wnioskiem o wprowadzenie wybranych przez mieszkańców projektów do projektu budżetu gminy Miasto Puławy na rok 2020 oraz podanie do publicznej wiadomości wyniku głosowania. | WK | Doraźna Komisja ds. Budżetu ObywatelskiegoRady Miasta | do 01.10.2021 |
| 21.  | Wprowadzenie projektów z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski do projektu budżetu gminy Miasto Puławy na 2020 rok. | WK | BA, WK | do 15.11. 2021 |
| 22. | Przekazanie poszczególnym wydziałom merytorycznym UM dokumentów projektów Budżetu Obywatelskiego ujętych w budżecie gminy Miasto Puławy celem ich realizacji w roku 2020. | WK | BA | Po uchwaleniu budżetu miasta na 2022 r. |
| **Etap V: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020** |
| 23. | Sporządzenie sprawozdania z realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego i podanie go do publicznej wiadomości. | WK | Wydziały merytoryczne i jednostki | do 31 maja2023 r. |